# GRUPO DE TRABAJO: COMISIÓN TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y SIMULACION H120

Acta nº 3

21 de noviembre de 2019

Inicio reunión, 13:30 horas

Fin Reunión, 15:45 horas

| Asisten: | Carmen Martínez de Pancorbo González, Joaquín Arenas Barbero, Mar López Martín, Tomás Montalban, Eva Mª Carrizo Fernández, Darío Toral Vázquez, Javier Sánchez Chillón, Jose Carlos García Meneses Pardo, Javier Sayas Catalán, Roberto Martín Asenjo, Victoria Ramos Casado, Laura Forcen Trona y María Teresa Moral Pumarega. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Excusan su asistencia: María Isabel Real Navacerrada. |  |  |  |

CONVOCA REUNIÓN: Dirección Gerencia del Hospital.

Orden del día reunión:

- Cursos realizados durante el pilotaje. Funcionamiento y Evaluación.

- Programación actividades 2020.

- Organigrama y gestión del Centro.

- Jornadas de puertas abiertas: Entidades participantes y fecha de celebración.

- Ruegos y preguntas.

Previo al inicio del orden del día, la Directora Gerente invita a presentarse a todos los miembros del comité científico y resto de asistentes convocados. Maite del Moral en nombre de todos los miembros del comité agradece la confianza puesta en los miembros para trabajar en este proyecto y transmite la ilusión de los mismos.

Además, procede a una presentación cuyo resumen se especifica en la siguiente tabla que contiene las acciones a realizar en los próximos meses con su distribución de tareas correspondientes.

| - Cursos realizados durante el pilotaje. Funcionamiento y Evaluación. Los cursos realizados hasta el momento cuentan con buenas valoraciones, aunque no se han utilizado las salas con tecnología de simulación. |  |
| --- | --- |
| ACCIONES | PROFESIONALES ENCARGADOS |
| - El simulador METIman de Medical Simulator tiene un software antiguo y difícil de manejar. Será necesario actualizar el software y gestionar el mantenimiento del mismo. - Se acuerda concertar una reunión del Comité Técnico, Coordinadores y Fundación Hospital con Representante de Medical Simulator (Álvaro Closas) para plantear este asunto y ver opciones de colaboración y financiación. - El audio de grabación de las salas 2 y 3 de Simulación no se oye en la sala de Debriefing nº2. Deben mejorarse algunas cámaras. Comentado a David y a los técnicos de Medical Simulator. | 1.1 y 1.2 Mar López y Eva Mª Carrizo. Darío Toral y Javier Sánchez Chillón. 1.3 Darío Toral, Javier Sánchez Chillón y David Rubio (Técnico Fundación). |

| 2. Programa de Actividades 2020. Se presenta el planning provisional y parcial de actividades programadas hasta el momento. Se proponen las siguientes actuaciones: |  |
| --- | --- |
| ACCIONES | PROFESIONALES ENCARGADOS |
| - Enviado mail (19 de noviembre), desde el correo del Centro de Simulación a los jefes de Servicio, para que informen de los cursos previstos que tuvieran financiación para el año 2020 para organización del CSIM H12O. Plazo respuesta 10 días. - Se propone establecer un calendario del año 2020 distribuyendo espacio y tiempo para actividades financiadas (Internas), no financiadas (Sociales) “el 12 educa”. - Planificación del primer trimestre 2020 debe estar cerrada a primeros de enero. | 2.1. Si en plazo previsto, no llega la información, se enviará otro mail con firma de la Dirección Gerencia. 2.2 Eva Mª Carrizo, Darío Toral, Javier Sánchez Chillón y voluntarios pendiente adjudicar. Será revisado por todos los miembros del Comité. |

| 3. Organigrama y Gestión del Centro. El centro estará dirigido por el Comité Técnico, los Coordinadores y con el soporte técnico y administrativo de la Fundación. |  |
| --- | --- |
| ACCIONES | PROFESIONALES ENCARGADOS |
| - Envío por mail a los miembros del Comité Técnico y Coordinadores del CSIMH120, de los documentos existentes de la gestión y creación, planos y funcionamiento del Centro y la memoria de puesta en funcionamiento. - Se expone el documento modificado de reserva/inscripción para cursos/talleres en el CSIM H120. - Se acuerda que para facilitar el funcionamiento del CSIMH120 y para que resulte atractivo y usado por mayor cantidad de profesionales, en el caso de cursos internos con financiación, se facturará un porcentaje de los ingresos del curso. Se comenzará con un 20% y se evaluará en 6-12 meses. - Los cursos gratuitos sin financiación se repartirán a lo largo del año. - Para cursos externos, se aplicarán las tarifas establecidas según usos de salas. - Habilitación de un banner del CSIM H120 en la intranet y en la página de la Fundación, para gestionar los cursos. | - Eva Mª Carrizo, a propuesta de la Dirección Gerencia. - Pendiente de aceptación definitiva. - Mar López y Eva María Carrizo registrarán e informarán de la gestión económica. - La Dirección Gerencia lo gestionará con el Servicio de Informática. |

| - Jornada de puertas Abiertas. Se propone realizar la jornada de puertas abiertas para el marzo. |  |
| --- | --- |
| ACCIONES | PROFESIONALES ENCARGADOS |
| - Visibilidad interna y externa: transmitir individualidad del centro para mejorar a los profesionales y extenderlo a nuestra población. - Se acuerda que la segunda quincena de enero de 2020, se realizará una sesión convocada por la Directora Gerente para realizar Jornadas de Puertas abiertas interna. - Preparar sesión específica para ello. - Calendario de visitas por grupos de profesionales y visita de Asociaciones. - Se acuerda que, en marzo de 2020, queda pendiente concretar la fecha, se realizará una jornada de puertas abiertas externa, con invitación a empresas de simulación y otros posibles financiadores externos (sociedades científicas y empresas farmacológicas). | 4.2 Directora Gerente. 4.3 Maite Moral y Victoria Ramos. 4.4 Tomás Montalbán y Directora Gerente. |

| 5. Mejoras y actividades pendientes para el CSIM H120 Se proponen las siguientes mejoras: |  |
| --- | --- |
| ACCIONES | PROFESIONALES ENCARGADOS |
| 5.1 Instalar pantalla en la entrada del centro. - Mantenimiento de la información de cursos y actividades a diario en esa pantalla. - Para evitar que se queden abiertas las puertas de los baños, se tendrán que instalar muelles. - Disponer de papeleras más grandes en los baños. - Elaboración de página WEB del CSIM (enlaces al H12O, Fundación, enlace externo). Valorar gestión externalizada. - Elaboración/ creación de un logo para el CSIM H120 con lema, podría ser “Enseñando para mejorar salud”. - Se propone el acrónimo CSIM H12O, no definitivo, propuestas. - Realización del inventario del material del CSIM H12O. - Habilitación de las tarjetas de los miembros del Comité técnico para que tengan acceso al CSIM H120. El acceso de otro personal será autorizado por la Dirección del I+12. - Se aprueba por la Dirección, que informa de las normas de uso y de avisar a Seguridad del Hospital siempre que se acceda fuera del horario habitual para que no salten las alarmas. - Se comenta la posibilidad de poner un timbre en la entrada del centro, pero de momento se queda en proceso de decisión. - Se comenta la necesidad de gestionar la cesión de material de simulación, en perfecto estado, al centro. - Respecto a la disponibilidad de pijamas en el centro para los asistentes externos al hospital, inicialmente se va a empezar con los pijamas desechables azules que ya existen en los quirófanos de cesáreas de materno-Infantil. - En la primera fase se considera no realizar catering en el centro y hacerlo en la 1º planta del edificio CAA. La empresa de la cafetería (Sodexo) será la encargada de realizarlo en este espacio. Para empresas externas, consultar antes a Dirección Gerencia. | - Los trámites los encargará la Directora Gerente. - Darío Toral, David Rubio y Javier Sánchez Chillón. - Darío Toral y Javier Sánchez Chillón. - Mar López, Jose Carlos García Meneses y Javier Sayas. - Mar López, Joaquín Arenas, ideas de todos. - Todos. - Darío Toral, Javier Sánchez Chillón y al menos 2 voluntarios (pendiente de definir). - Darío Toral realizará la gestión, para ello debe saber el número de usuario (U). Cada miembro enviará su número de usuario a Darío. 5.12 Pendiente de resolver, en cada situación individualizada. 5.13 Pendiente de resolver. La Directora Gerente estudiará el tema con los diferentes departamentos. |

| 6. ruegos y preguntas Se plantea la necesidad de contar con el consentimiento para grabación de imágenes. |  |
| --- | --- |
| ACCIONES | PROFESIONALES ENCARGADOS |
| Pendiente revisión del Consentimiento de Videograbación y de imágenes que ya había enviado Javier Sánchez Chillón. | Javier Sánchez Chillón y revisión por parte de todos. |

Antes de terminar la reunión, La Directora Gerente resalta como resumen, los siguientes puntos:

- Envío de bibliografía de creación del centro y el plan de negocio.

- Solución de los problemas detectados en la fase de pilotaje antes de enero.

- Programación definitiva del primer trimestre 2020.

- Plantear la logística del centro en lo relativo a limpieza, traslados, seguridad.

Finaliza la reunión a las 15:45h. Siguiente reunión se avisará próximamente mediante correo electrónico.

COORDINACIÓN					SECRETARIA