# GRUPO DE TRABAJO: COMISIÓN TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y SIMULACION H120

Acta nº 3

21 de noviembre de 2019

Inicio reunión, 13:30 horas

Fin Reunión, 15:45 horas

| Asisten: | Carmen Martínez de Pancorbo González, Joaquín Arenas, Mar López, Tomás Montalban, Eva Mª Carrizo, Darío Toral, Javier Sánchez Chillón, Jose Carlos Meneses, Javier Sayas, Roberto Martín, Vicky Ramos, Laura Forcen y Maite Moral. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Excusan su asistencia: Maribel Real |  |  |  |

CONVOCA REUNIÓN: Dirección Gerencia del Hospital

Orden del día reunión:

- Cursos realizados durante el pilotaje. Funcionamiento y Evaluación.

- Programación actividades 2020.

- Organigrama y gestión del Centro.

- Jornadas de puertas abiertas: Entidades participantes y fecha de celebración.

- Ruegos y preguntas.

Previo al inicio del orden del día, la Directora Gerente invita a presentarse a todos los miembros del comité científico y resto de asistentes convocados. Maite del Moral en nombre de todos los miembros del comité agradece la confianza puesta en los miembros para trabajar en este proyecto y transmite la ilusión de los mismos.

Además, procede a una presentación cuyo resumen se especifica en la siguiente tabla que contiene las acciones a realizar en los próximos meses con su distribución de tareas correspondientes.

| - Cursos realizados durante el pilotaje. Funcionamiento y Evaluación. Los cursos realizados hasta el momento cuentan con buenas valoraciones, aunque no se han utilizado las salas con tecnología de simulación. |  |
| --- | --- |
| ACCIONES | PROFESIONALES ENCARGADOS |
| - El simulador METIman de Medical Simulator tiene un software antiguo y difícil de manejar. Será necesario actualizar el software y gestionar el mantenimiento del mismo. - Se acuerda concertar una reunión del Comité Técnico, Coordinadores y Fundación Hospital con Representante de Medical Simulator (Álvaro Closas) para plantear este asunto y ver opciones de colaboración y financiación. - El audio de grabación de las salas 2 y 3 de Simulación no se oye en la sala de Debriefing nº2. Deben mejorarse algunas cámaras. Comentado a David y a los técnicos de Medical Simulator. | 1.1 y 1.2 Mar López y Eva Mª Carrizo. Darío Toral y Javier Sánchez Chillón. 1.3 Darío Toral, Javier Sánchez Chillón y David Rubio (Técnico Fundación). |

| 2. Programa de Actividades 2020. Se presenta el planning provisional y parcial de actividades programadas hasta el momento. Se proponen las siguientes actuaciones: |  |
| --- | --- |
| ACCIONES | PROFESIONALES ENCARGADOS |
| - Enviado mail (19 de noviembre), desde el correo del Centro de Simulación a los jefes de Servicio, para que informen de los cursos previstos que tuvieran financiación para el año 2020 para organización del CSIM H12O. Plazo respuesta 10 días. - Se propone establecer un calendario del año 2020 distribuyendo espacio y tiempo para actividades financiadas (Internas), no financiadas (Sociales) “el 12 educa”. - Planificación del primer trimestre 2020 debe estar cerrada a primeros de enero. | 2.1. Si en plazo previsto, no llega la información, se enviará otro mail con firma de la Dirección Gerencia. 2.2 Eva Mª Carrizo, Darío Toral, Javier Sánchez Chillón y voluntarios pendiente adjudicar. Será revisado por todos los miembros del Comité. |

| 3. Organigrama y Gestión del Centro. El centro estará dirigido por el Comité Técnico, los Coordinadores y con el soporte técnico y administrativo de la Fundación. |  |
| --- | --- |
| ACCIONES | PROFESIONALES ENCARGADOS |
| - Envío por mail a los miembros del Comité Técnico y Coordinadores del CSIMH120, de los documentos existentes de la gestión y creación, planos y funcionamiento del Centro y la memoria de puesta en funcionamiento. - Se expone el documento modificado de reserva/inscripción para cursos/talleres en el CSIM H120. - Se acuerda que para facilitar el funcionamiento del CSIMH120 y para que resulte atractivo y usado por mayor cantidad de profesionales, en el caso de cursos internos con financiación, se facturará un porcentaje de los ingresos del curso. Se comenzará con un 20% y se evaluará en 6-12 meses. - Los cursos gratuitos sin financiación se repartirán a lo largo del año. - Para cursos externos, se aplicarán las tarifas establecidas según usos de salas. - Habilitación de un banner del CSIM H120 en la intranet y en la página de la Fundación, para gestionar los cursos. | - Eva Mª Carrizo a propuesta de la Dirección Gerencia. - Pendiente de aceptación definitiva. - Mar López y Eva María Carrizo registrarán e informarán de la gestión económica. - La Dirección Gerencia lo gestionará con el Servicio de Informática. |

| - Jornada de puertas Abiertas. Se propone realizar la jornada de puertas abiertas para el marzo. |  |
| --- | --- |
| ACCIONES | PROFESIONALES ENCARGADOS |
| - Visibilidad interna y externa: transmitir individualidad del centro para mejorar a los profesionales y extenderlo a nuestra población. - Se acuerda que la segunda quincena de enero de 2020, se realizará una sesión convocada por la Directora Gerente para realizar Jornadas de Puertas abiertas interna. - Preparar sesión específica para ello. - Calendario de visitas por grupos de profesionales y visita de Asociaciones. - Se acuerda que, en marzo de 2020, queda pendiente concretar la fecha, se realizará una jornada de puertas abiertas externa, con invitación a empresas de simulación y otros posibles financiadores externos (sociedades científicas y empresas farmacológicas). | 4.2 Directora Gerente. 4.3 Maite Moral y Vicky Ramos. 4.4 Tomás Montalbán y Directora Gerente. |

| 5. Mejoras y actividades pendientes para el CSIM H120 Se proponen las siguientes mejoras: |  |
| --- | --- |
| ACCIONES | PROFESIONALES ENCARGADOS |
| 5.1 Instalar pantalla en la entrada del centro. - Mantenimiento de la información de cursos y actividades a diario en esa pantalla. - Para evitar que se queden abiertas las puertas de los baños, se tendrán que instalar muelles. - Disponer de papeleras más grandes en los baños. - Elaboración de página WEB del CSIM (enlaces al H12O, Fundación, enlace externo). Valorar gestión externalizada. - Elaboración/ creación de un logo para el CSIM H120 con lema, podría ser “Enseñando para mejorar salud”. - Se propone el acrónimo CSIM H12O, no definitivo, propuestas. - Realización del inventario del material del CSIM H12O. - Habilitación de las tarjetas de los miembros del Comité técnico para que tengan acceso al CSIM H120. El acceso de otro personal será autorizado por la Dirección del I+12. - Se aprueba por la Dirección, que informa de las normas de uso y de avisar a Seguridad del Hospital siempre que se acceda fuera del horario habitual para que no salten las alarmas. - Se comenta la posibilidad de poner un timbre en la entrada del centro, pero de momento se queda en proceso de decisión. - Se comenta la necesidad de gestionar la cesión de material de simulación, en perfecto estado, al centro. - Respecto a la disponibilidad de pijamas en el centro para los asistentes externos al hospital, inicialmente se va a empezar con los pijamas desechables azules que ya existen en los quirófanos de cesáreas de materno-Infantil. - En la primera fase se considera no realizar catering en el centro y hacerlo en la 1º planta del edificio CAA. La empresa de la cafetería (Sodexo) será la encargada de realizarlo en este espacio. Para empresas externas, consultar antes a Dirección Gerencia. | - Los trámites los encargará la Directora Gerente. - Darío Toral, David Rubio y Javier Sánchez Chillón. - Darío Toral y Javier Sánchez Chillón. - Mar López, Jose Carlos Meneses y Javier Sayas. - Mar López, Joaquín Arenas, ideas de todos. - Todos. - Darío Toral, Javier Sánchez Chillón y al menos 2 voluntarios (pendiente de definir). - Darío Toral realizará la gestión, para ello debe saber el número de usuario (U). Cada miembro enviará su número de usuario a Darío. 5.12 Pendiente de resolver, en cada situación individualizada. 5.13 Pendiente de resolver. La Directora Gerente estudiará el tema con los diferentes departamentos. |

| 6. ruegos y preguntas Se plantea la necesidad de contar con el consentimiento para grabación de imágenes. |  |
| --- | --- |
| ACCIONES | PROFESIONALES ENCARGADOS |
| Pendiente revisión del Consentimiento de Videograbación y de imágenes que ya había enviado Javier Sánchez Chillón. | Javier Sánchez Chillón y revisión por parte de todos. |

Antes de terminar la reunión, La Directora Gerente resalta como resumen, los siguientes puntos:

- Envío de bibliografía de creación del centro y el plan de negocio.

- Solución de los problemas detectados en la fase de pilotaje antes de enero.

- Programación definitiva del primer trimestre 2020.

- Plantear la logística del centro en lo relativo a limpieza, traslados, seguridad.

Finaliza la reunión a las 15:45h. Siguiente reunión se avisará próximamente mediante correo electrónico.

COORDINACIÓN					SECRETARIA