# GRUPO DE TRABAJO: COMISIÓN TÉCNICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y SIMULACION H120

Acta nº 1

17 de octubre y 7 de noviembre de 2019

Inicio reunión, 13:30 horas

Fin Reunión, 15:20 horas

Asisten: Joaquin Arenas, Jesus Fernandez Crespo, Roberto Martín, Vicky Ramos, Laura Forcen, Maribel Real, Mar López, Eva María Carrizo, Darío Toral, Javier Sánchez Chillón y Maite Moral

CONVOCA REUNIÓN: Dirección del Instituto/Fundación.

Primera parte

Con fecha del 17 de Octubre de 2019 se convoca la primera reunión por parte la Dirección del Instituto de Investigación Sanitaria/Fundación de Investigación Biomédica del Hospital (Dr. Joaquín Arenas y Mar López)

Asiste a la reunión el Dr. Jesús Fernandez Crespo que ha coordinado el grupo de trabajo previo para la implementación del Centro de Simulación y propone la formación de una Comisión Técnica para el Centro de Formación y Simulación Avanzada del H12O, con la conformidad de la Directora Gerente, Carmen Martínez de Pancorbo Gonzalez.

El Dr. Fernández Crespo expone que la misión de la Comisión Técnica será ayudar a los Coordinadores para poder tener el Centro funcionando en el año 2020, potenciarlo y desarrollarlo. También establecer unos objetivos concretos a desarrollar para hacerlos operativos, además de cumplir su función de formación y simulación debe ser sostenible ya que tiene unos gastos y consumo de recursos diarios.

Todos los miembros propuestos para la Comisión Técnica del Centro de Formación y Simulación Avanzada que se detallan a continuación, confirman su aceptación a formar parte de este grupo de trabajo.

COMISIÓN TÉCNICA

- Maria Isabel Real Navacerrada (Anestesia)

- Javier Sayas Catalán (Neumología)

- Victoria Ramos (Pediatría)

- Roberto Martín Asenjo (Cardiología)

- Maria Teresa Moral Pumarega (Neonatología)

- José Carlos García Meneses Pardo (Cirugía Torácica)

- Laura Forcen (Ginecología/Obstetricia)

A continuación se presentan los Coordinadores de Centro y del personal de gestión

COORDINADORES

CIENTÍFICO: Darío Toral

OPERATIVO: Javier Sanchez Chillón

PERSONAL DE GESTION

Técnico Informático: David Rubio

Gestor Administrativo: Eva Maria Carrizo

Próximamente se convocará una reunión con la Directora Gerente del Hospital, para establecer los objetivos concretos a desarrollar y hacerlos operativos.

Acuerdos

- Se acuerda nombrar una coordinadora de la Comisión, inicialmente será Maite Moral Pumarega

- La Comisión Técnica acuerda crear un grupo de whatsapp para facilitar la comunicación además del correo electrónico.

- Este mismo día se visita el Centro de Formación y Simulación Avanzada y contactamos con los Coordinadores del Centro: Darío Toral y Javier Sánchez Chillón.

- A lo de las siguientes semanas se realizará un Excel con ideas y propuestas de los miembros de la Comisión Técnica.

- Se emplaza a otra reunión futura con la Dirección Hospital / Fundación.

- Se emplaza a una próxima reunión cercana para el día 17 de noviembre de 2019.

Segunda parte: 7 noviembre

Excusan su asistencia: Javier Sayas y Jose Carlos Meneses

Como continuación a reunión anterior se reúne la Comisión Técnica y los Coordinadores a fin de iniciar los trabajos para la puesta en marcha del Centro.

- Se informa que el centro además de cumplir su función de formación y Simulación debe ser sostenible ya que tiene unos gastos y consumo de recursos diarios.

- Entregan a cada uno el manual de procedimiento general de Funcionamiento del Centro, posteriormente se enviará por correo electrónico. Donde están reflejadas las funciones específicas de la Comisión Técnica del Centro.

- Se acuerda que inicialmente se empezará a rodar con esos documentos y con las tarifas establecidas para los cursos financiados no gratuitos.

- Se establece que el mail del CSIM H12O (centrosimulacion.hdoc@salud.madrid.org) sea administrado además de por Eva María Carrizo que es la Secretaria técnica por los Coordinadores del centro Darío Toral y Javier Sánchez Chillón.

- Se establecen entre todos las acciones para realizar en las próximas dos semanas y para ser operativos se reparten las tareas, se detalla en la siguiente tabla:

| TAREA | PROFESIONALES ENCARGADOS |
| --- | --- |
| Planning actualizado de los cursos de todo el hospital | Darío Toral |
| Presentación CSIM, pagina web Fundación, Intranet | Vicky Ramos y Roberto Martín |
| Dimensionar los espacios del Centro, adaptación | Maribel Real y Maite Moral |
| Contactar con Asociaciones pacientes, Actividades-cursos con fines sociales | Javier Sánchez Chillón y Laura Forcen |
| Actualizar contacto con empresas de Simulación (Medical Simulator, Laerdal, etc.) | Darío Toral y Javier Sánchez Chillón |
| Contacto con otras empresas que ayuden a la financiación, potenciación | Javier Sayas y Jose Carlos Meneses |

- Un listado Excel de las ideas se expondrá en próximas reuniones para ver otras áreas de priorización.

Temas pendientes:

- Se necesita disponer de pijamas en el CSIM, lo ideal es que fueran de otro color, mientras se decide se usarían los verdes del hospital. Pendiente decidir con la Directora Gerente.

- Se necesitarían: 1 auxiliar y 1 personal subalternos (celador) del centro. Pendiente concretar el tiempo y la dedicación, inicialmente parcial.

- Hay dudas sobre la responsabilidad del mantenimiento de los simuladores. Pendiente concretar con la Directora Gerente.

- Material que se descataloga del Hospital, ver que podría ir para el Centro de Simulación. Preguntar a la Hospital.

- Hacer un logo para el CSIM

Finaliza la reunión a las 15:20, pendiente siguiente convocatoria con la Directora Gerente del Hospital.

COORDINACIÓN					SECRETARIA